# Revision Express — Soutenance MSPR

NordTransit Logistics — Tout en un document

Groupe 2

2026-02-22

# REVISION EXPRESS — Soutenance 23/02/2026

Un seul document. Tout ce qu’il faut savoir pour presenter et repondre au jury.

## FORMAT

| Bloc | Duree | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Presentation | 15-20 min | Contexte → Archi → Demo → Migration → Conclusion |
| Demo POC | 5 min | 4 tests live sur Proxmox |
| Questions jury | 10 min | Justification des choix |

## 1. LE CLIENT (30 sec)

PME logistique Hauts-de-France, 240 employes (300 en haute saison). 5 sites : siege Lille + 3 entrepots (Lens, Valenciennes, Arras) + 1 cross-dock saisonnier. 65 postes, 70 telephones IP, ~20 VMs. DSI de 4 personnes.

WMS = coeur de metier. Si le WMS tombe, les 4 sites s’arretent (reception/expedition 5h30-18h30).

## 2. LES PROBLEMES — Pourquoi on modernise (2-3 min)

### 4 SPOF critiques

| SPOF | Impact |
| --- | --- |
| Dell R630 unique | AD + WMS + VoIP dessus → panne = arret TOTAL |
| NAS RAID5 unique | Backups non testes, non externalises |
| Pas de PRA | Sinistre siege = perte totale des donnees |
| 1 lien WAN par site | Pas de backup, pas de failover |

### Securite

- FortiGate 80D fin de vie (plus de patches)

- DrayTek 2860 en entrepots (VPN IKEv1 faible)

- MFA seulement pour l’IT

### Manques

- Pas de QoS → VoIP degradee sous charge

- Pas de VLAN → pas d’isolation reseau

- Pas de supervision unifiee, pas de doc reseau

3 enjeux a marteler : 1. WMS = coeur de metier, indisponibilite = arret immediat 2. Fenetres de maintenance reduites (apres 18h30 uniquement) 3. DSI de 4 → les solutions DOIVENT etre simples

## 3. ARCHITECTURE CIBLE (5-6 min)

### Avant → Apres

| Element | Avant | Apres |
| --- | --- | --- |
| Firewall siege | FortiGate 80D (EOL) | FortiGate 100F (1 Gbps, UTM) |
| Firewall entrepots | DrayTek 2860 | FortiGate 60F (x3) |
| Cross-dock | Rien | FortiGate 40F |
| VPN | IKEv1 minimal | IKEv2 AES-256-GCM, hub-and-spoke |
| Serveurs | Dell R630 unique | 2x Dell R650xs (cluster HA) |
| Stockage | NAS RAID5 | SAN ME5012 (8x SSD, iSCSI) |
| AD | 1 DC au siege | 3 DCs (siege x2 + Azure) |
| PRA | Aucun | Azure (Site Recovery + DC replique) |
| QoS | Aucune | 4 VLANs avec priorites |

### 4 VLANs

| VLAN | Usage | DSCP | BP |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 MGMT | Admin | CS2 | 5% |
| 20 SERVEURS | VMs, SAN | AF31 | 40% |
| 30 DATA | Postes | BE | Best effort |
| 40 VOIP | Telephones | EF (46) | 30% min |

### Haute Disponibilite

- 2 noeuds R650xs (256 Go RAM chacun, cluster HA)

- SAN ME5012 (8x SSD 1.92 To, iSCSI)

- Cloud Witness Azure = 3eme vote quorum (remplace un 3eme noeud physique, economie 15k)

### RTO / RPO

| Service | RTO | RPO | Mecanisme |
| --- | --- | --- | --- |
| AD | < 15 min | 0 | Replication temps reel DC-Azure |
| WMS | < 1h | < 15 min | Azure Site Recovery |
| VoIP | < 30 min | N/A | Redemarrage VM noeud sain |

## 4. BUDGET — 137 301 EUR / 150k max (1-2 min)

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Securite (5x FortiGate + licences 3 ans) | 17 520 |
| Virtualisation (2x R650xs + ProSupport) | 30 000 |
| Stockage (SAN ME5012) | 20 000 |
| Reseau (4x Cisco C9200-24P) | 12 000 |
| Azure PRA (3 ans, Reserved -40%) | 11 232 |
| Supervision (PRTG + Veeam, 3 ans) | 7 500 |
| Internet (1ere annee) | 12 840 |
| Main d’oeuvre | 8 300 |
| Imprevus 15% | 17 909 |
| TOTAL | 137 301 EUR |

OPEX/an : ~19 340 EUR | TCO 3 ans : ~175 680 EUR | Marge restante : 12 699 EUR

## 5. MIGRATION — 6 phases, 6 semaines (1 min)

| Phase | Quoi | Duree | Rollback |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Pare-feu (DrayTek → FortiGate) | 5 nuits S1-S2 | Rebrancher DrayTek (15 min) |
| M2 | Cluster (2x R650xs + SAN) | 1 WE + 2j S2-S3 | Nouveau matos, pas d’impact |
| M3 | Migration VMs (~20 du R630) | 2 nuits WE S3 | Snapshot + restore (30 min) |
| M4 | Azure (VPN + DC + Site Recovery) | 3 jours S4 | Nouveau, pas migration |
| M5 | QoS + VLAN (segmentation) | 3 nuits S5 | Desactiver VLAN (20 min) |
| M6 | Tests validation | 1 WE S6 | Validation, pas modification |

Logique : du moins critique au plus critique. Cross-dock d’abord, siege en dernier. Seuil d’abandon : 03h00 (marge 2h30 avant ouverture 5h30).

## 6. DEMO LIVE — 4 tests (5 min)

### Connexion

ssh pve02
for vmid in 32001 32005 32010 32011 32012 32020 32030; do qm start $vmid; done

Attendre 3-5 min. Quand ssh DC01 "echo ok" repond → tout est pret.

### Test 1 — QoS VoIP (90s)

Terminal 1 : ssh pve02 "iperf3 -s -B 172.16.132.254 -p 5201" Terminal 2 : ssh WMS "iperf3 -c 172.16.132.254 -p 5201 -t 15 -b 500M" & Terminal 2 : ssh WMS "ping -c 50 -i 0.2 172.16.132.30"

Dire : “On sature le reseau a 500 Mbps. La latence VoIP reste a 0.1 ms grace a la QoS — priorite 7.” Resultat attendu : latence 0.1ms, 0% perte.

### Test 2 — Failover AD (90s)

ssh DC02 "nltest /dsgetdc:lab.local"     # Montre DC01
ssh pve02 "qm stop 32010"                # Couper DC01

Attendre 30s. Dire : “DC01 vient de tomber. DC02 doit prendre le relais automatiquement.”

ssh DC02 "nltest /dsgetdc:lab.local"     # Montre DC02 maintenant
ssh pve02 "qm start 32010"              # Remettre DC01

### Test 3 — Failover WMS (60s)

ssh WMS "/usr/local/bin/check_wms.sh"                      # Avant : 5 records
ssh pve02 "qm stop 32020 && sleep 2 && qm start 32020"    # Crash + reboot

Attendre 45s. Dire : “Coupure de courant simulee. MySQL doit survivre sans perte.”

ssh WMS "/usr/local/bin/check_wms.sh"                      # Apres : 5 records identiques

### Test 4 — Tunnel Azure (30s)

ssh DC01 "ping -n 4 10.100.0.10"         # Siege → Azure
ssh DC-AZURE "ping -n 4 172.16.132.10"   # Azure → siege

Dire : “Communication bidirectionnelle siege-Azure. En prod, c’est du IPsec IKEv2.”

### Si ca plante

| Probleme | Fix |
| --- | --- |
| SSH refuse | Attendre 2 min (Windows est lent) |
| iperf3 “address in use” | ssh pve02 "pkill iperf3" |
| nltest toujours DC01 | Attendre 30s, ssh DC02 "ipconfig /flushdns" |
| Rien ne marche | Captures d’ecran dans les slides |

## 7. TOP 20 QUESTIONS JURY

| # | Question | Reponse |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pourquoi 2 noeuds pas 3 ? | Economie 15k, Azure = PRA geo, Cloud Witness = quorum |
| 2 | Pourquoi FortiGate ? | Prix PME, support FR, gestion centralisee, IKEv2 natif |
| 3 | RTO/RPO ? | AD < 15min/0, WMS < 1h/15min, VoIP < 30min |
| 4 | Budget realiste ? | 137k < 150k, marge 15%, prix revendeurs entreprise |
| 5 | Routes statiques ≠ vrai IPsec ? | Valide la connectivite, config IPsec documentee, tunnel = encapsulation sans changer le routage |
| 6 | 0.1ms c’est du LAN | Oui, en prod avec IPsec : 6-18ms, toujours << 150ms ITU-T G.114 |
| 7 | 5 records c’est rien | Valide le mecanisme crash+integrite, load testing = moyen terme |
| 8 | pfSense ≠ FortiGate | POC valide concepts, pas produits. Memes fonctions testees |
| 9 | Si le siege brule ? | DC-Azure maintient AD, Site Recovery bascule VMs, Veeam sur Blob |
| 10 | DSI de 4, admin malade ? | Doc complete, FortiCare support inclus, flotte homogene = 1 competence |
| 11 | Split-brain cluster ? | Cloud Witness Azure = 3eme vote, evite le split-brain |
| 12 | IPBX centralise, WAN tombe ? | Pas de VoIP en entrepot = limite assumee. Future : SIP proxy local ou Teams Phone |
| 13 | Pourquoi Azure pas AWS ? | Client deja sur M365/Entra ID, integration native AD Connect + Site Recovery |
| 14 | MDP en clair dans le lab ? | Lab = reproductibilite, prod = vault (KeePass), rotation, certificats X.509 |
| 15 | Ansible pas pour pfSense/Windows ? | pfSense = XML (pas de module), Windows AD = PowerShell b64, rapport effort/benefice |
| 16 | Ransomware chiffre DC01+DC02 ? | DC-Azure a copie complete, seize FSMO, condition : Azure non compromis |
| 17 | VLAN VoIP assez large ? | 70 tel / 4 sites ≈ 17/site, siege en /26 = 62 hotes, marge OK |
| 18 | Point le plus faible ? | Telephonie centralisee sans survivability en entrepot |
| 19 | Si 300k de budget ? | Cluster 3 noeuds, 100F partout, WAN 2 FAI, PRA multi-region, SIEM |
| 20 | Ce que le projet vous a apporte ? | Reponse PERSONNELLE : conception multi-site, VPN, AD, QoS, budget, approche POC |

## PHRASES CLES

- “On passe de tout peut tomber a tout est redondant”

- “Chaque choix technique repond a un probleme concret de l’audit”

- “Le POC valide les concepts, pas les produits — principes identiques en production”

- “Budget respecte : 137k sur 150k, avec 15% de marge”

- “Architecture pensee pour une DSI de 4 — simple a exploiter”

## LIMITES DU POC (anticiper le jury)

- QoS testee avec ICMP, pas un vrai appel VoIP

- Routes statiques au lieu de vrai IPsec (config IPsec documentee)

- Cluster physique non simulable sur 1 Proxmox

- BDD 5 records (pas volume realiste)

- pfSense ≠ FortiGate (memes concepts, interface differente)