━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Stratégie de Migration

Plan de migration infrastructure SI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MSPR – NordTransit Logistics

Version 1.0 – 06 février 2026

B3 ASRBD Groupe 2 :

PUICHAUD Ianis

ABOUYAALA Zaid

LANTSIGBLE Ojvind

LENOGUE Ewan

WANDA NKONG Blaise

1. Introduction	3

1.1 Contexte	3

1.2 Contraintes absolues	3

1.3 Principes directeurs	3

2. Fenêtres de maintenance	4

3. Ordre de migration des sites	4

4. Phases de migration	5

4.1 Phase M1 – Déploiement des pare-feu FortiGate	5

4.2 Phase M2 – Installation cluster serveurs + SAN	7

4.3 Phase M3 – Migration des VMs vers le cluster	7

4.4 Phase M4 – Configuration Azure (VPN + DC + PRA)	9

4.5 Phase M5 – Activation QoS et VLAN	9

4.6 Phase M6 – Tests de validation et PRA	11

5. Planning général	12

5.1 Vue d’ensemble (6 semaines)	12

5.3 Jalons clés	12

6. Budget migration	12

7. Plan de rollback consolidé	14

8. Matrice des risques	14

8.1 Échelle d’évaluation	14

8.2 Risques prioritaires (score ≥ 6)	14

9. Communication et gouvernance	15

9.1 Parties prenantes	15

9.2 Points de contrôle	15

10. Annexes	15

10.1 Documents de référence	15

10.2 Contacts d’escalade	15

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte

NordTransit Logistics est une PME de logistique opérant 4 entrepôts (Lens, Valenciennes, Arras, cross-dock) et un siège social à Lille, pour un effectif de 240 à 300 personnes selon la saison. L’infrastructure actuelle présente des points uniques de défaillance critiques qui menacent la continuité d’activité.

Ce document définit la stratégie de migration de l’infrastructure existante vers l’architecture cible, en minimisant les interruptions de service et en garantissant un rollback à chaque étape.

## 1.2 Contraintes absolues

| Contrainte | Détail |
| --- | --- |
| Disponibilité WMS | Le WMS ne doit JAMAIS être arrêté entre 5h30 et 18h30 |
| Coexistence | L’ancien et le nouveau système doivent coexister pendant la transition |
| Rollback | Chaque phase doit pouvoir être annulée en moins de 30 minutes |
| Budget | Enveloppe totale de 137 301 € (plafond 150 000 €) |
| Équipe DSI | 4 personnes en interne, interventions nocturnes ou week-end |

## 1.3 Principes directeurs

- Migration site par site : commencer par le site le moins critique pour roder le processus

- Validation avant progression : chaque phase est validée avant passage à la suivante

- Zéro impact en heures ouvrées : toutes les migrations impactantes se font hors 5h30-18h30

- Documentation systématique : chaque intervention est tracée pour reproductibilité

# 2. Fenêtres de maintenance

| Fenêtre | Horaire | Durée max | Usage type |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuit semaine | 19h00 - 04h00 | 9h | Migrations réseau, déploiement pare-feu |
| Nuit week-end | 18h30 sam - 05h00 lun | 34h | Migrations serveurs, migration WMS, tests PRA |
| Journée (sans impact) | 09h00 - 17h00 | 8h | Installations physiques, configuration Azure |

Règle : aucune migration impactant un service de production ne doit démarrer après 01h00 en nuit de semaine (4h de marge pour rollback avant 5h30).

# 3. Ordre de migration des sites

La migration des sites distants suit un ordre du moins critique au plus critique.

| Ordre | Site | Justification |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cross-dock | Site le plus simple, valide le processus |
| 2 | WH3 Arras | Entrepôt standard, première validation sur site permanent |
| 3 | WH2 Valenciennes | Entrepôt standard, confirme la reproductibilité |
| 4 | WH1 Lens | Entrepôt standard, dernière validation avant siège |
| 5 | Siège Lille | Site le plus critique, migré en dernier |

# 4. Phases de migration

## 4.1 Phase M1 – Déploiement des pare-feu FortiGate

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Remplacer les DrayTek 2860 et le FortiGate 80D par une gamme homogène FortiGate |
| Durée | 5 nuits (1 site par nuit) |
| Créneau | Nuit semaine, 19h00 - 04h00 |
| Prérequis | Matériel reçu et pré-configuré en atelier, VPN IKEv2 pré-testés en lab |

Étapes détaillées :

| # | Action | Durée estimée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-configurer le FortiGate en atelier | 2h (journée) | Admin réseau |
| 2 | Couper le lien WAN du site cible | 5 min | Admin réseau |
| 3 | Débrancher l’ancien équipement, brancher le FortiGate | 15 min | Admin réseau |
| 4 | Activer le FortiGate, vérifier la connectivité WAN | 10 min | Admin réseau |
| 5 | Monter le tunnel VPN IKEv2 vers le siège | 20 min | Admin réseau |
| 6 | Tester : ping inter-sites, accès WMS, téléphonie VoIP | 30 min | Équipe |
| 7 | Valider et documenter | 15 min | Admin réseau |

Ordre de déploiement :

| Nuit | Site | Équipement | Remarque |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Cross-dock | FortiGate 40F | Site saisonnier, risque minimal |
| N2 | WH3 Arras | FortiGate 60F | Premier entrepôt permanent |
| N3 | WH2 Valenciennes | FortiGate 60F | Confirmation processus |
| N4 | WH1 Lens | FortiGate 60F | Dernier entrepôt |
| N5 | Siège Lille | FortiGate 100F | Hub VPN central, migration la plus sensible |

Risques spécifiques :

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Tunnel VPN ne monte pas | Moyenne | Haut | Config de secours DrayTek prête |
| Règles firewall trop restrictives | Moyenne | Moyen | Jeu de règles testé en lab |
| Incompatibilité IKEv2 avec ancien FG80D | Faible | Moyen | Tunnel IKEv1 de secours |

Procédure de rollback (M1) :

| Étape | Action | Délai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Débrancher le nouveau FortiGate | 2 min |
| 2 | Rebrancher l’ancien DrayTek / FortiGate 80D | 5 min |
| 3 | Vérifier le rétablissement de la connectivité | 5 min |
| Total |  | ~15 min |

## 4.2 Phase M2 – Installation cluster serveurs + SAN

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Installer les 2 Dell R650xs en cluster avec le SAN PowerVault ME5012 |
| Durée | 1 week-end (installation) + 2 jours (configuration) |
| Créneau | Journée (sans impact) + nuit pour le câblage réseau |
| Prérequis | Baie serveur avec espace, alimentation électrique, câblage iSCSI préparé |

Étapes détaillées :

| # | Action | Durée | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation physique des 2 R650xs dans la baie | 2h | Admin système |
| 2 | Installation physique du SAN PowerVault ME5012 | 1h | Admin système |
| 3 | Câblage réseau (iSCSI dédié, management, production) | 2h | Admin réseau |
| 4 | Configuration RAID/LUN sur le SAN | 2h | Admin système |
| 5 | Installation de l’hyperviseur sur les 2 nœuds | 2h | Admin système |
| 6 | Configuration du cluster (quorum Azure Cloud Witness) | 1h | Admin système |
| 7 | Tests de bascule cluster (failover/failback à vide) | 2h | Équipe |
| 8 | Validation et documentation | 1h | Admin système |

Pas de rollback nécessaire : le R630 existant reste actif en parallèle pendant toute la phase (aucun service de production impacté).

## 4.3 Phase M3 – Migration des VMs vers le cluster

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Migrer les ~20 VMs du R630 vers le nouveau cluster HA |
| Durée | 2 nuits de week-end (migration par lots) |
| Créneau | Nuit week-end, 18h30 sam - 05h00 dim (10h30 disponibles) |
| Prérequis | Cluster M2 validé, snapshots de toutes les VMs, backups Veeam vérifiés |

Ordre de migration des VMs critiques (Lot 2) :

| Ordre | VM | IP | Criticité | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC02 | 192.168.10.11 | Haute | DC secondaire, test de réplication |
| 2 | DC01 | 192.168.10.10 | Critique | DC principal, validé après DC02 |
| 3 | IPBX-VM | 192.168.10.40 | Critique | Téléphonie, pas d’impact nuit |
| 4 | WMS-DB | 192.168.10.21 | Critique | Base de données, snapshot avant |
| 5 | WMS-APP | 192.168.10.22 | Critique | Application, dernier pour minimiser downtime |

Procédure de rollback (M3) :

| Étape | Action | Délai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arrêter la VM migrée sur le nouveau cluster | 2 min |
| 2 | Restaurer le snapshot sur le R630 | 20 min |
| 3 | Démarrer la VM originale sur le R630 | 5 min |
| 4 | Vérifier le service (WMS, AD, téléphonie) | 5 min |
| Total |  | ~30 min |

Seuil d’abandon : si la migration du Lot 2 n’est pas terminée à 03h00, rollback immédiat et report au week-end suivant.

## 4.4 Phase M4 – Configuration Azure (VPN + DC + PRA)

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Déployer la Landing Zone Azure : VPN, DC répliqué, Site Recovery |
| Durée | 3 jours (configuration sans impact production) |
| Créneau | Journée, 09h00 - 17h00 (aucun impact) |
| Prérequis | FortiGate 100F en place (M1), cluster opérationnel (M2), abonnement Azure activé |

Composants Azure déployés :

| Composant | Rôle | Réseau |
| --- | --- | --- |
| VPN Gateway | Tunnel site-à-site vers FortiGate 100F | 10.100.0.0/24 |
| DC-Azure | Contrôleur domaine répliqué (PRA AD) | 10.100.0.0/24 |
| Recovery Services Vault | PRA automatisé (20 VMs) | - |
| Blob Storage | Backup externalisé | 10.100.1.0/24 |

Objectifs RTO/RPO :

| Service | RTO | RPO |
| --- | --- | --- |
| Active Directory | < 15 min | 0 (réplication temps réel) |
| WMS | < 1h | < 15 min |
| Téléphonie | < 30 min | N/A |

## 4.5 Phase M5 – Activation QoS et VLAN

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Segmenter le réseau en VLAN et activer la QoS pour garantir la VoIP |
| Durée | 3 nuits (1 nuit par lot de sites) |
| Créneau | Nuit semaine, 19h00 - 04h00 |
| Prérequis | FortiGate en place (M1), switches Cisco C9200 déployés |

Plan VLAN standardisé :

| VLAN ID | Nom | Usage | DSCP | Bande passante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | MGMT | Administration switches, AP, firewalls | CS2 (16) | 5% garanti |
| 20 | SERVEURS | VMs, stockage SAN | AF31 (26) | 40% garanti |
| 30 | DATA | Postes, terminaux RF, imprimantes | BE (0) | Best effort |
| 40 | VOIP | Téléphones IP Cisco | EF (46) | 30% garanti |

Règles inter-VLAN (FortiGate) :

| Source | Destination | Action | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| VOIP (40) | SERVEURS (20) | Autorisé | SIP vers IPBX |
| DATA (30) | SERVEURS (20) | Autorisé | Accès WMS, AD, fichiers |
| DATA (30) | VOIP (40) | Refusé | Isolation téléphonie |
| MGMT (10) | Tous | Autorisé | Administration |
| Tous | Internet | Autorisé (via NAT) | Accès web filtré |

## 4.6 Phase M6 – Tests de validation et PRA

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Objectif | Valider l’ensemble de l’infrastructure migrée |
| Durée | 1 week-end complet |
| Créneau | Nuit week-end, 18h30 sam - 05h00 lun |
| Prérequis | Phases M1 à M5 terminées et validées |

Critères de validation :

| Test | Critère de succès |
| --- | --- |
| WMS opérationnel | Saisie + lecture + étiquettes OK sur les 4 sites |
| AD fonctionnel | Authentification, GPO, réplication DC01-DC02-DC-Azure |
| Téléphonie | Appels internes et externes sans coupure ni écho |
| Cluster HA | Failover automatique en < 2 min |
| PRA Azure | Failover VM en < 1h (RTO cible) |
| QoS VoIP | MOS > 4.0 sous charge réseau |
| Backup Veeam | Restauration complète d’une VM en < 30 min |
| VPN inter-sites | Latence < 30 ms, débit > 100 Mbps |

# 5. Planning général

## 5.1 Vue d’ensemble (6 semaines)

| Semaine | Phase | Actions principales | Créneau |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Préparation | Réception matériel, pré-configuration FortiGate | Journée |
| S1-S2 | M1 – Pare-feu | Déploiement FortiGate sur 5 sites | 5 nuits |
| S2-S3 | M2 – Cluster + SAN | Installation physique R650xs + ME5012 | Journée + 1 nuit |
| S3 | M3 – Migration VMs | Lot 1 (non critiques) + Lot 2 (critiques) | 2 nuits WE |
| S4 | M4 – Azure | Landing Zone, VPN, DC répliqué, Site Recovery | Journée |
| S5 | M5 – QoS & VLAN | Segmentation réseau, activation QoS | 3 nuits |
| S6 | M6 – Validation | Tests bout en bout, PRA, formation DSI | 1 WE |

## 5.3 Jalons clés

| Jalon | Semaine | Critère de passage |
| --- | --- | --- |
| J1 – Pare-feu opérationnels | Fin S2 | 5 FortiGate déployés, VPN IKEv2 fonctionnels |
| J2 – Cluster prêt | Fin S3 | Cluster 2 nœuds + SAN fonctionnels, failover testé |
| J3 – VMs migrées | Fin S3 | Toutes les VMs sur le cluster, R630 éteint |
| J4 – Azure opérationnel | Fin S4 | VPN Azure, DC répliqué, réplication ASR en cours |
| J5 – Réseau segmenté | Fin S5 | VLAN actifs, QoS configurée, VoIP validée |
| J6 – Go/No-Go production | Fin S6 | Tous les tests passés, PV signé |

# 6. Budget migration

| Poste | Montant |
| --- | --- |
| Sécurité (FortiGate + licences 3 ans) | 17 520 € |
| Virtualisation (2x Dell R650xs + ProSupport) | 30 000 € |
| Stockage (PowerVault ME5012 + maintenance) | 20 000 € |
| Réseau (4x Cisco C9200 + SmartNet) | 12 000 € |
| Azure PRA (3 ans, Reserved) | 11 232 € |
| Supervision (PRTG + Veeam, 3 ans) | 7 500 € |
| Connectivité Internet (1 an) | 12 840 € |
| Main d’œuvre | 8 300 € |
| Marge imprévus (15%) | 17 909 € |
| TOTAL | 137 301 € |

Budget respecté : 137 301 € < 150 000 €. Marge restante de 12 699 €.

# 7. Plan de rollback consolidé

| Phase | Action de rollback | Délai max | Impact production |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Pare-feu | Rebrancher l’ancien équipement | 15 min | Faible (nuit) |
| M2 – Cluster | R630 reste actif en parallèle | Immédiat | Aucun |
| M3 – Migration VMs | Restaurer les snapshots sur le R630 | 30 min | Nul si avant 5h30 |
| M4 – Azure | Couper le tunnel VPN, supprimer les ressources | 5 min | Aucun |
| M5 – QoS/VLAN | Désactiver les VLAN, retour en flat network | 20 min | Faible (nuit) |
| M6 – Validation | Non applicable (tests uniquement) | - | Aucun |

Règles de déclenchement du rollback :

- Service critique indisponible (WMS, AD, téléphonie) et non rétabli en 15 min

- Dépassement du seuil horaire : 03h00 en nuit de semaine, 03h00 dimanche

- Décision du chef de projet : en cas de doute, on rollback et on replanifie

# 8. Matrice des risques

## 8.1 Échelle d’évaluation

| Niveau | Probabilité | Impact |
| --- | --- | --- |
| 1 - Faible | < 10% de chance | Perturbation mineure, pas d’arrêt de service |
| 2 - Moyen | 10-40% | Dégradation de service, correction en < 1h |
| 3 - Haut | 40-70% | Arrêt d’un service critique, rollback nécessaire |
| 4 - Critique | > 70% | Arrêt total de production, perte de données potentielle |

## 8.2 Risques prioritaires (score ≥ 6)

| # | Risque | Score | Action prioritaire |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Échec migration WMS | 8 | Lab POC préalable obligatoire, procédure testée 2 fois |
| R2 | Tunnel VPN IKEv2 ne monte pas | 6 | Validation lab avec les modèles exacts de FortiGate |
| R3 | Dépassement fenêtre de maintenance | 6 | Chronométrer chaque étape en lab, ajouter 30% de marge |
| R4 | Périphériques non fonctionnels post-VLAN | 6 | Inventaire détaillé avec MAC/IP/VLAN |

# 9. Communication et gouvernance

## 9.1 Parties prenantes

| Partie prenante | Rôle | Information attendue |
| --- | --- | --- |
| Direction NordTransit | Sponsor | Go/No-Go avant chaque phase critique |
| DSI (4 personnes) | Exécution | Planning détaillé, procédures, escalade |
| Responsables entrepôts | Utilisateurs | Horaires de coupure, contact en cas de problème |
| Équipe projet (5 experts) | Migration | Affectation par phase, checklist |

## 9.2 Points de contrôle

| Moment | Action | Participants |
| --- | --- | --- |
| Avant chaque phase | Réunion Go/No-Go (15 min) | Chef de projet + admin concerné |
| Pendant chaque migration | Point de contact téléphonique | Admin sur site + backup |
| Après chaque phase | Compte-rendu écrit (email + ticket) | Équipe projet |
| Fin de migration (S6) | PV de validation signé | Direction + DSI + équipe projet |

# 10. Annexes

## 10.1 Documents de référence

| Document | Chemin |
| --- | --- |
| Architecture cible détaillée | _specs/solution/architecture-cible.md |
| Plan d’adressage VLAN | docs/02-conception/02-plan-adressage-vlan.md |
| Stratégie de sécurité | docs/02-conception/03-strategie-securite.md |
| Budget détaillé | _specs/solution/budget.md |

## 10.2 Contacts d’escalade

| Niveau | Contact | Délai de réaction |
| --- | --- | --- |
| N1 | Admin sur site | Immédiat |
| N2 | Chef de projet | 15 min |
| N3 | Direction NordTransit | 30 min (si arrêt production > 1h) |
| Support Dell ProSupport | Hotline 24/7 | 4h (NBD pour non critique) |
| Support Fortinet | FortiCare | NBD |